## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Estrada Passo Salseiro | [6 empty] | MAR/2019
ITEM | SERVIÇOS | DIAS |  |  |  |  | TOTAL
|  | 30 |  | 60 | 90 | 120
|  | 30% |  | 20% | 20% | 30% | 100% |  | 100%
1. | Mobilização, Serviços Topográficos e Ensaios
|  | 14302.608 |  | 9535.072 | 9535.072 | 14302.608 | 47675.36 | 47675.36
|  | 20% |  | 30% | 30% | 20% | 100% |  | 100%
2. | Terraplenagem
|  | 31510.278 |  | 47265.417 | 47265.417 | 31510.278 | 157551.39 | 157551.39
|  |  | 5% | 35% | 35% | 25% | 100% |  | 100%
3. | Pavimentação
|  | 55052.141 |  | 385364.987 | 385364.987 | 275260.705 | 1101042.82 | 1101042.82
|  |  | 5% | 35% | 35% | 25% | 100% |  | 100%
4. | Drenagem
|  | 8581.8365 |  | 60072.8555 | 60072.8555 | 42909.1825 | 171636.73 | 171636.73
[6 empty] | 100% | 100% |  | 100%
5. | Sinalização
[6 empty] | 24600.56 | 24600.56 | 24600.56
Mensal |  | 7.284% |  | 33.43% | 33.43% | 25.86%
|  | 109446.8635 |  | 502238.3315 | 502238.3315 | 388583.3335
Acumulado |  | 7.284% |  | 40.71% | 74.14% | 100%
|  | 109446.8635 |  | 611685.195 | 1113923.5265 | 1502506.86 |  | 1502506.86

## RESUMO SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
RESUMO GERAL SERVIÇOS
Estrada Passo Salseiro |  |  | Data Orçamento: | MAR/2019
Item | Serviço |  | Valor Total (R$) | Percentual (%)
1. |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
SUB-TOTAL (1) >>>>> |  |  | 157551.39 | 10.49%
2. |  | PAVIMENTAÇÃO
SUB-TOTAL (2) >>>>> |  |  | 1101042.82 | 73.28%
3. |  | DRENAGEM
SUB-TOTAL (3) >>>>> |  |  | 171636.73 | 11.42%
4. |  | SINALIZAÇÃO
SUB-TOTAL (4) >>>>> |  |  | 24600.56 | 1.637%
5. |  | MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS
SUB-TOTAL (5) >>>>> |  |  | 47675.36 | 3.173%
TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 1502506.86 | 100%

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
DMTS
[15 empty] | BF | 13.1
[15 empty] | PAV | 46.6
LOGRADOURO: |  | Estrada Passo Salseiro | [10 empty] | Data Orçamento: | MAR/2019
TRECHO: |  | Est. 0+00 - Est. 45+00 | [10 empty] | Data Base Preço: | FEV/2019
EXTENSÃO (m): |  | 900 | [10 empty] | BDI: | 24.03%
LARGURA PISTA (m) |  | 8
Ítem | Código SINAPI | Descrição |  |  |  | Unid | Quantitativos | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário c/ BDI (R$) | Valor Unitário (R$) |  | Valor Total (R$) |  | Valor Total (R$)
[10 empty] | Material | Mão-de-Obra | Material | Mão-de-Obra
1. |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (TERRAPLENAGEM)
1.1 |  | Serviços Iniciais
1.1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  |  | m² | 2.88 | 236.93 | 293.86 | 235.09 | 58.77 | 677.06 | 169.26 | 846.32
1.1.2 | 73822/002 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal |  |  |  | m² | 1800 | 0.49 | 0.61 | 0.49 | 0.12 | 882 | 216 | 1098
1.1.3 | 72888 | Carga e descarga de mecânizada de solo |  |  |  | m³ | 360 | 1.14 | 1.41 | 1.13 | 0.28 | 406.8 | 100.8 | 507.6
1.1.4 | 93589 | Transporte comercial - bota-fora | DMT= | 13.1 | km | m³xkm | 5895 | 1.18 | 1.46 | 1.17 | 0.29 | 6897.15 | 1709.55 | 8606.7
1.1.5 | 83344 | Espalhamento de material - bota fora |  |  |  | m³ | 360 | 0.96 | 1.19 | 0.95 | 0.24 | 342 | 86.4 | 428.4
1.2 |  | Remoções Solos Inadequados
1.2.1 | 90106 | Escavação mecânica solos inservíveis profundidade até 1,50m |  |  |  | m³ | 60 | 5.9 | 7.32 | 5.86 | 1.46 | 351.6 | 87.6 | 439.2
1.2.2 | 72888 | Carga e descarga de mecânizada de solo |  |  |  | m³ | 60 | 1.14 | 1.41 | 1.13 | 0.28 | 67.8 | 16.8 | 84.6
1.2.3 | 93589 | Transporte comercial - bota-fora | DMT= | 13.1 | km | m³xkm | 982.5 | 1.18 | 1.46 | 1.17 | 0.29 | 1149.53 | 284.92 | 1434.45
1.2.4 | 83344 | Espalhamento de material - bota fora |  |  |  | m³ | 60 | 0.96 | 1.19 | 0.95 | 0.24 | 57 | 14.4 | 71.4
1.2.5 | 73817/002 | Subtituição Solos Inadequados c/ pedra rachão, material, espalhamento e compactação |  |  |  | m³ | 60 | 103.88 | 128.84 | 103.07 | 25.77 | 6184.2 | 1546.2 | 7730.4
1.2.6 | 97915 | Transporte comercial - rachão | DMT= | 46.6 | km | m³xkm | 3215.4 | 1.11 | 1.38 | 1.1 | 0.28 | 3536.94 | 900.31 | 4437.25
1.2.7 | 72844 | Carga, manobras e descarga de rachão |  |  |  | t | 102 | 0.77 | 0.96 | 0.77 | 0.19 | 78.54 | 19.38 | 97.92
1.3 |  | Movimentação Terra - Greide
1.3.1 | 83338 | Escavação de mat. 1a cat. |  |  |  | m³ | 3290.8 | 2.52 | 3.13 | 2.5 | 0.63 | 8227 | 2073.2 | 10300.2
1.3.2 | SICRO 5502967 | Escavação em mat. 3a cat. com escavadeira e rompedor hidráulico |  |  |  | m³ | 173.2 | 106.83 | 132.5 | 106 | 26.5 | 18359.2 | 4589.8 | 22949
1.3.3 | 72888 | Carga e descarga de mecânizada de solo |  |  |  | m³ | 4169.7 | 1.14 | 0.93 | 0.74 | 0.19 | 3085.58 | 792.24 | 3877.82
1.3.4 | 93589 | Transporte comercial - bota-fora | DMT= | 13.1 | km | m³xkm | 54623.07 | 1.18 | 1.46 | 1.17 | 0.29 | 63908.99 | 15840.69 | 79749.68
1.3.5 | 83344 | Espalhamento de material - bota fora |  |  |  | m³ | 4169.7 | 0.96 | 1.19 | 0.95 | 0.24 | 3961.22 | 1000.72 | 4961.94
1.3.6 | 41722 | Compactação de aterros - 100% PN |  |  |  | m³ | 117 | 4.54 | 5.63 | 4.5 | 1.13 | 526.5 | 132.21 | 658.71
1.3.7 | 98504 | Enleivamento de taludes |  |  |  | m² | 540 | 13.84 | 17.17 | 13.74 | 3.43 | 7419.6 | 1852.2 | 9271.8
SUB-TOTAL (1) >>>>> | [11 empty] | 126118.71 | 31432.68 | 157551.39
2. |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 72961 | Regularização e compactação do sub-leito |  |  |  | m² | 8045.3 | 1.31 | 1.62 | 1.3 | 0.32 | 10458.89 | 2574.5 | 13033.39
2.2 | 96399 | Sub-base de rachão, exclusive transporte |  |  |  | m³ | 1573.06 | 71.7 | 88.93 | 71.14 | 17.79 | 111907.49 | 27984.74 | 139892.23
2.3 | 97915 | Transporte comercial - sub-base | DMT= | 46.6 | km | m³xkm | 84300.2854 | 1.11 | 1.38 | 1.1 | 0.28 | 92730.31 | 23604.08 | 116334.39
2.4 | 72844 | Carga, manobras e descarga de rachão |  |  |  | t | 2674.202 | 0.77 | 0.96 | 0.77 | 0.19 | 2059.14 | 508.09 | 2567.23
2.5 | 96396 | Base de brita graduada, exclusive transporte |  |  |  | m³ | 2674.202 | 87.77 | 108.86 | 87.09 | 21.77 | 232896.25 | 58217.38 | 291113.63
2.6 | 83356 | Transporte comercial - base | DMT= | 46.6 | km | m³xkm | 102126.1182 | 0.78 | 0.97 | 0.78 | 0.19 | 79658.37 | 19403.96 | 99062.33
2.7 | 72848 | Carga, manobras e descarga de base de brita graduada |  |  |  | t | 2251.59 | 2.05 | 2.54 | 2.03 | 0.51 | 4570.73 | 1148.31 | 5719.04
2.8 | 96401 | Imprimação de base com CM-30 |  |  |  | m² | 7235.3 | 6.01 | 7.45 | 5.96 | 1.49 | 43122.39 | 10780.6 | 53902.99
2.9 | 72943 | Pintura de ligação com RR-2C |  |  |  | m² | 7235.3 | 1.73 | 2.15 | 1.72 | 0.43 | 12444.72 | 3111.18 | 15555.9
2.10 | Composição 01 | Capa asfáltica em CBUQ com CAP-50/70 (esp. 0,05m) |  |  |  | m³ | 360 | 744.8873 | 923.88 | 739.1 | 184.78 | 266076 | 66520.8 | 332596.8
2.11 | 95303 | Transporte comercial em rodovia pavimentada - CBUQ | DMT= | 46.6 | km | m³ x km | 21915.7237 | 1 | 1.24 | 0.99 | 0.25 | 21696.57 | 5478.93 | 27175.5
2.12 | 72846 | Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente |  |  |  | t | 868.236 | 3.8 | 4.71 | 3.77 | 0.94 | 3273.25 | 816.14 | 4089.39
SUB-TOTAL (2) >>>>> | [11 empty] | 880894.11 | 220148.71 | 1101042.82
3. |  | DRENAGEM
3.1 | 90101 | Escavação mecânica de valas em 1a cat. |  |  |  | m³ | 172.575 | 9.76 | 12.11 | 9.69 | 2.42 | 1672.25 | 417.63 | 2089.88
3.2 | SICRO 4805765 | Escavação de vala em mat. 3a cat. |  |  |  | m³ | 19.175 | 320.9 | 398.01 | 318.41 | 79.6 | 6105.51 | 1526.33 | 7631.84
3.3 | 94112 | Lastro de brita c/ preparo fundo valas (10cm) |  |  |  | m³ | 6.895 | 157.8 | 195.72 | 156.58 | 39.14 | 1079.62 | 269.87 | 1349.49
3.4 | 83356 | Transporte comercial - brita | DMT= | 46.6 | km | m³xkm | 469.1082 | 0.78 | 0.97 | 0.78 | 0.19 | 365.9 | 89.13 | 455.03
3.5 | 7762 | Fornecimento de tubos de concreto simples - PA-2 - D=0,60m |  |  |  | m | 60 | 91.16 | 113.07 | 90.46 | 22.61 | 5427.6 | 1356.6 | 6784.2
3.6 | 92824 | Assentamento de tubos de concreto - D=0,60m |  |  |  | m | 60 | 71.28 | 88.41 | 70.73 | 17.68 | 4243.8 | 1060.8 | 5304.6
3.7 | 7763 | Fornecimento de tubos de concreto simples - PA-2 - D=0,80m |  |  |  | m | 13 | 156.66 | 194.31 | 155.45 | 38.86 | 2020.85 | 505.18 | 2526.03
3.8 | 92826 | Assentamento de tubos de concreto - D=0,80m |  |  |  | m | 13 | 95.13 | 117.99 | 94.39 | 23.6 | 1227.07 | 306.8 | 1533.87
3.9 | 93378 | Reaterro e compactação de valas |  |  |  | m³ | 168.2508 | 18.9 | 23.44 | 18.75 | 4.69 | 3154.7 | 789.1 | 3943.8
3.10 | 93589 | Transporte comercial - bota-fora | DMT= | 13.1 | km | m³xkm | 384.7989 | 1.18 | 1.46 | 1.17 | 0.29 | 450.21 | 111.6 | 561.81
3.11 | SICRO 2003347 | Sarjeta Trapezoidal de Grama - SZG02 |  |  |  | m | 918 | 13.23 | 16.41 | 13.13 | 3.28 | 12053.34 | 3011.04 | 15064.38
3.12 | SICRO 2003345 | Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC02 |  |  |  | m | 734 | 43.08 | 53.43 | 42.74 | 10.69 | 31371.16 | 7846.46 | 39217.62
3.13 | SICRO 2003359 | Transposição segmentos sarjetas - TSS02 |  |  |  | m | 136 | 189.31 | 234.8 | 187.84 | 46.96 | 25546.24 | 6386.56 | 31932.8
3.14 | SICRO 2003477 | Caixa coletora de sarjeta CCS01 c/ grelha de concreto TCC01 |  |  |  | unid | 12 | 2937.03 | 3642.8 | 2914.24 | 728.56 | 34970.88 | 8742.72 | 43713.6
3.15 | 73856/002 | Boca de bueiro simples D=0,60m |  |  |  | unid | 5 | 961.14 | 1192.1 | 953.68 | 238.42 | 4768.4 | 1192.1 | 5960.5
3.16 | 73856/003 | Boca de bueiro simples D=0,80m |  |  |  | unid | 2 | 1438.07 | 1783.64 | 1426.91 | 356.73 | 2853.82 | 713.46 | 3567.28
SUB-TOTAL (3) >>>>> | [11 empty] | 137311.35 | 34325.38 | 171636.73
4. |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta acrílica retrorefletiva |  |  |  | m² | 322.32 | 25.82 | 32.02 | 25.62 | 6.4 | 8257.84 | 2062.85 | 10320.69
4.2 | 34723 | Placa de sinalização refletiva sem suporte |  |  |  | m² | 4.2098 | 396.6 | 491.9 | 393.52 | 98.38 | 1656.66 | 414.17 | 2070.83
4.3 | 92335 | Suporte de aço galvanizado D=2" c/ instalação |  |  |  | m | 72 | 57.07 | 70.78 | 56.62 | 14.16 | 4076.64 | 1019.52 | 5096.16
4.4 | SICRO 5213360 | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  | unid | 333 | 17.22 | 21.36 | 17.09 | 4.27 | 5690.97 | 1421.91 | 7112.88
SUB-TOTAL (4) >>>>> | [11 empty] | 19682.11 | 4918.45 | 24600.56
5. |  | MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ENSAIOS
5.1 | Composição 02 | Mobilização de equipamentos |  |  |  | und. | 1 | 4453.573 | 5523.77 | 5523.77 | 0 | 5523.77 | 0 | 5523.77
5.2 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  |  | m² | 7235.3 | 0.41 | 0.51 | 0.41 | 0.1 | 2966.47 | 723.53 | 3690
5.3 | 74021/003 | Ensaio de regularização do subleito |  |  |  | m² | 8045.3 | 0.98 | 1.21 | 0.97 | 0.24 | 7803.94 | 1930.87 | 9734.81
5.4 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulometricamente |  |  |  | m³ | 2674.202 | 1.92 | 2.38 | 1.9 | 0.48 | 5080.98 | 1283.62 | 6364.6
5.5 |  | Ensaio p/ Imprimação
5.5.1 | 74022/003 | Ensaio da determinação da peneiração - emulsão asfáltica |  |  |  | und. | 9 | 181.04 | 224.54 | 179.63 | 44.91 | 1616.67 | 404.19 | 2020.86
5.6 |  | Ensaios p/ Concreto Asfáltico (CBUQ)
5.6.1 | 74022/025 | Ensaio taxa de aplicação ligante betuminoso |  |  |  | und. | 9 | 63.36 | 78.58 | 62.86 | 15.72 | 565.74 | 141.48 | 707.22
5.6.2 | 74022/052 | Ensaio de ponto de fulgor material betuminoso |  |  |  | und. | 9 | 144.83 | 179.63 | 143.7 | 35.93 | 1293.3 | 323.37 | 1616.67
5.6.3 | 74022/040 | Ensaio de adesividade do ligante betuminoso |  |  |  | und. | 9 | 90.52 | 112.27 | 89.82 | 22.45 | 808.38 | 202.05 | 1010.43
5.7 | Composição 03 | Administração local |  |  |  | % | 100 | 137.1232 | 170.07 | 0 | 170.07 | 0 | 17007 | 17007
SUB-TOTAL (5) >>>>> | [11 empty] | 25659.25 | 22016.11 | 47675.36 | 75125.343
TOTAL DO ORÇAMENTO | [11 empty] | 1189665.53 | 312841.33 | 1502506.86 | 208.6815
OBSERVAÇÕES GERAIS:
Adotados os encargos sociais estebelecidos pelo SINAPI;
Valores unitários sem desoneração da mão de obra;
Tabela de preços SINAPI - FEV/2019 - SICRO:JUL/2018

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS | [13 empty] | ENCAIXE | 35.3
Memória de Cálculo | [9 empty] | DMT |  | ESCAVAÇÃO |  | PAVIMENTO PISTA
LOGRADOURO: |  | Estrada Passo Salseiro | [7 empty] | BF | 13.1 | CORTE | 3464 | ESP. |  | 0.45 | 8.9
TRECHO: |  | Est. 0+00 - Est. 45+00 | [5 empty] | Extensão (m) | 900 | PEDREIRA | 46.6 | 1cat | 3290.8 | RACHÃO | 8.7 | 0.2 | 8.5
1. | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | 3cat. | 173.2 | BASE | 8.3 | 0.2 | 8.1
1.1 | Serviços Iniciais | [10 empty] | ATERRO | 117 | CBUQ | 8 | 0.05 | 8
1.1.1 | Placa de obra
● | QUANTIDADE DE PLACAS x ÁREA DA PLACA
| ÁREA TOTAL = | 1 un x (2,40m x 1,20m) |  |  |  |  | 2.88 | m²
1.1.2 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal
● | EXTENSÃO x LARGURA TERRENO VIRGEM
| EST. INÍCIO | EST. FIM | LADO | EXT. (m) | LARG. MÉDIA (m) |  | TOTAL (m²)
| 0 | 45+00 | LD | 900 | 1 |  | 900
| 0 | 45+00 | LE | 900 | 1 |  | 900
| TOTAL | [5 empty] | 1800 | m²
1.1.3 | Carga e descarga de mecânizada de solo
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL LIMPEZA
| item 1.1.2 x 0,20m | [5 empty] | 360 | m³
1.1.4 | Transporte local bota-fora até 13,1 km
● | VOLUME MAT. x EMP. X DMT
| item 1.1.3 x 1,25 x 13,1 km | [5 empty] | 5895 | m³xkm
1.1.5 | Espalhamento material bota-fora
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL ESCAVADO
| item 1.1.2 x 0,20m | [5 empty] | 360 | m³
1.2 | Remoção de Solos Inadequados
1.2.1 | Escavação mecânica de valas (Solo com água), c/ profundidade até 1,50m
● | EXTENSÃO TRECHO REMOÇÃO x LARGURA x ESPESSURA
| EST. INÍCIO | EST. FIM | LADO | EXT. (m) | LARG. MÉDIA (m) | ESP. (m) | TOTAL (m²)
| 23 | 28 | LD | 100 | 2 | 0.15 | 30
| 23 | 28 | LE | 100 | 2 | 0.15 | 30
|  |  |  | 510 | 5 | 0.4 | 60 | m³
[7 empty] | 120 | m³
1.2.2 | Carga e descarga de mecânizada de solo
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL REMOVIDO
| Item 1.2.1 | [5 empty] | 60 | m³
1.2.3 | Transporte comercial bota-fora até 13,1 km
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL ESCAVADO X EMPOLAMENTO x DMT
| Item 1.2.1 x 1,25 x 13,1 km | [5 empty] | 982.5 | m³xkm
1.2.4 | Espalhamento material bota-fora
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL ESCAVADO
| Item 1.2.1 | [5 empty] | 60 | m³
1.2.5 | Subtituição Solos Inadequados c/ pedra rachão, material, espalhamento e compactação
● | Item 1.2.1 | [5 empty] | 60 | m³
1.2.6 | Transporte comercial rachão - 46,6 km
● | VOLUME SUBSTITUIÇÃO X EMP x DMT
| Item 1.2.1 x 1,15 x 46,6 km | [5 empty] | 3215.4 | m³xkm
1.2.7 | Carga, manaboras e descarga de rachão
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL x DENSIDADE
| item 1.2.5 x 1,7 t/m³ | [5 empty] | 102 | t
1.3 | Movimentação Greide
1.3.1 | Escavação mat. 1a cat.
● | VOLUME ESCAVAÇÃO SUBLEITO (Planilha movimentação de terras - considerado 95% mat. escavado) | [5 empty] | 3290.8 | m³
1.3.2 | Escavação mat. 3a cat.
● | VOLUME ESCAVAÇÃO SUBLEITO (Planilha movimentação de terras - considerado 5% mat. escavado) | [5 empty] | 173.2 | m³
1.3.3 | Carga, manaboras e descarga escavações subleito
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL ESCAVADO
| item 1.3.1 + 1.3.2 | [5 empty] | 3464 | m³
1.3.4 | Transporte local bota-fora - 13,1 km
● | VOL. ESCAVAÇÃO EXCEDENTE x EMP x DMT
| (Item 1.3.1x1,25+1.3.2x1,00) - (Item 1.3.6 ) x 13,1 km | [5 empty] | 54623.07 | m³xkm
[7 empty] | 54623.07 | m³xkm
1.3.5 | Espalhamento material bota-fora
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL EXCEDENTE
| ((Item 1.3.1x1,25+1.3.2x1,00) - (Item 1.3.6) | [5 empty] | 4169.7 | m³
[7 empty] | 4169.7 | m³
1.3.6 | Compactação de aterros
● | VOLUME TOTAL DE ATERRO (Planilha movimentação de terras) | [5 empty] | 117 | m³
1.3.7 | Enleivamento de taludes
● | EXTENSÃO TRECHO REMOÇÃO X LARGURA X ESPESSURA
| EST. INÍCIO | EST. FIM | LADO | EXT. (m) | ALT. MÉDIA (m) |  | TOTAL (m²)
| 0 | 45+00 | LE | 900 | 0.3 |  | 270
| 0 | 45+00 | LD | 900 | 0.3 |  | 270
|  |  |  | 510 | 5 | 0.4 | 540 | m²
2. | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização e compactação do subleito
● | EXTENSÃO DO TRECHO x LARGURA PAVIMENTO |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m)
| Encaixes (medido planta) |  |  | 0 | 0 |  | 35.3 | m²
| Pista |  |  | 900 | 8.9 |  | 8010 | m²
| Total | [5 empty] | 8045.3 | m²
2.2 | Sub-base de rachão, inclus. compactação
● | EXTENSÃO x LARGURA x ESPESSURA |  | ÁREA (m²) | EXTENSÃO (m) | LARGURA M. CAM. (m) | ESPESSURA (m0
| Encaixes (medido planta) |  | 35.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.06 | m³
| Pista |  |  | 900 | 8.7 | 0.2 | 1566 | m³
| Total | [5 empty] | 1573.06 | m³
2.3 | Transporte comercial rachão - 46,60 km
● | VOLUME MATERIAL SUB-BASE x EMPOLAMENTO x DMT
| Item 2.2 x 1,15 x 46,60 | [5 empty] | 84300.2854 | m³xkm
2.4 | Carga, manaboras e descarga de rachão
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL x DENSIDADE
| item 2.2 x 1,7 t/m³ | [5 empty] | 2674.202 | t
2.5 | Base de brita graduada, inclus. compactação
● | EXTENSÃO x LARGURA x ESPESSURA |  | ÁREA (m²) | EXTENSÃO (m) | LARGURA M. CAM. (m) | ESPESSURA (m)
| Encaixes (medido planta) |  | 35.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.06 | m³
| Pista |  |  | 900 | 8.3 | 0.2 | 1494 | m³
| Total | [5 empty] | 1501.06 | m³
2.6 | Transporte comercial brita - 46,6 km
● | VOLUME MATERIAL BASE x DMT x EMPOLAMENTO
| Item 2.2 x 1,46 x 46,60 | [5 empty] | 102126.1182 | m³xkm
2.7 | Carga, manaboras e descarga de brita graduada
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL x DENSIDADE
| item 2.5 x 1,5 t/m³ | [5 empty] | 2251.59 | t
2.8 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30
● | EXTENSÃO x LARGURA |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA CAM. (m)
| Encaixes (medido planta) | [5 empty] | 35.3 | m²
| Pista |  |  | 900 | 8 |  | 7200 | m²
| Total | [5 empty] | 7235.3 | m²
2.9 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C
● | EXTENSÃO x LARGURA |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA CAM. (m)
| Encaixes (medido planta) | [5 empty] | 35.3 | m²
| Pista |  |  | 900 | 8 |  | 7200 | m²
| Total | [5 empty] | 7235.3 | m²
2.10 | Capa asfáltica em CBUQ com CAP 50/70
● | EXTENSÃO x LARGURA x ESPESSURA |  |  |  | ÁREA (m²) | ESPESSURA (m)
| Encaixes (medido planta) |  |  |  | 35.3 | 0.05 | 1.765 | m³
|  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA M. CAM. (m) | ESPESSURA (m)
| Pista |  |  | 900 | 8 | 0.05 | 360 | m³
| Total | [5 empty] | 361.765 | m³
2.11 | Transporte comercial CBUQ - 46,60 km
● | VOLUME MATERIAL CBUQ x EMPOLAMENTO x DMT
| Item 2.10 x 1,30 x 46,60 | [5 empty] | 21915.7237 | m³xkm
2.12 | Manobras e descarga de CBUQ, descarga em vibro-acabadora
● | Total de CBUQ (m³) / Densidade (t/m³)
| Item 2.10 x 2,4 | [5 empty] | 868.236 | t
3. | DRENAGEM
3.1 e 3.2 | Escavação mecânica de valas
● | EXTENSÃO TUBO X LARGURA (DIÂMETRO TUBO + FOLGA) X ALTURA ESCAVAÇÃO
|  |  | Extensão (m) | Diâmetro (m) | Folga (m) | Altura média (m)
| Diâmetro 0,60m |  | 60 | 0.6 | 1.31 | 1.3 | 148.98 | m³
| Diâmetro 0,80m |  | 13 | 0.8 | 1.55 | 1.4 | 42.77 | m³
| Total Geral | [5 empty] | 191.75 | m³ | [9 empty] | 191.75
| Escavação mat 1a. (90% mat. Escavado) | [5 empty] | 172.575 | m³
| Escavação mat. 3a (10% mat. Escavado) | [5 empty] | 19.175 | m³
3.3 | Lastro em brita graduada 10 cm
● | LASTRO |  | Extensão (m) | Largura (m) | Esp. (10 cm)
| Diâmetro 0,60m |  | 60 | 0.9 | 0.1 |  | 5.4 | m³
| Diâmetro 0,80m |  | 13 | 1.15 | 0.1 |  | 1.495 | m³
[7 empty] | 6.895 | m³
3.4 | Transporte comercial brita - 46,6 km
● | VOLUME MATERIAL LASTRO x EMPOLAMENTO x DMT
| Item 3.3 x 1,46 x 46,60 | [5 empty] | 469.1082 | m³xkm
3.5 a 3.8 | Fornecimento de tubos (m)
● | Tipo PA |  | Extensão (m) | total |  |  | Total
| Diâmetro 0,60m |  | 60 | 60 |  |  | 60 | m
| Diâmetro 0,80m |  | 13 | 13 |  |  | 13 | m
3.5 a 3.8 | Assentamento de tubos (m)
● | EXTENSÃO TUBOS |  | Extensão (m) | total |  |  | Total
| Diâmetro 0,60m |  | 60 | 0 |  |  | 60 | m
| Diâmetro 0,80m |  | 13 | 0 |  |  | 13 | m
3.9 | Reaterro e compactação de valas (Vol. Esc. - Vol. Tubos)
● | EXTENSÃO TUBOS |  | Vol. Esc. (m³) | Ext. (m) | Área tubos (m²) | Vol. tubos (m³) | Total
| Diâmetro 0,60m |  | 148.98 | 60 | 0.28274 | 16.9646 | 132.0154 | m³
| Diâmetro 0,80m |  | 42.77 | 13 | 0.50266 | 6.5345 | 36.2355 | m³
| Total | [5 empty] | 168.2508 | m³
3.10 | Transporte comercial bota-fora até 13,1 km
● | VOLUME TOTAL DE MATERIAL EXCEDENTE X EMPOLAMENTO x DMT
| (item 3.1+item 3.2-item 3.14) x 1,25 x 13,1 km | [5 empty] | 384.7989 | m³xkm
3.11 | Sarjeta Trapezoidal de Grama
● | EXTENSÃO DE SARJETAS (MEDIDO EM PLANTA) | [5 empty] | 918 | m
3.12 | Sarjeta Trapezoidal de Concreto
● | EXTENSÃO DE SARJETAS (MEDIDO EM PLANTA) | [5 empty] | 734 | m
3.13 | Transposição de segmentos de sarjetas
● | EXTENSÃO DE TRANSPOSIÇÕES (MEDIDO EM PLANTA) | [5 empty] | 136 | m
3.14 | Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto
● | NÚMERO DE CAIXAS (MEDIDO EM PLANTA) | [5 empty] | 12 | und.
3.15 | Boca de bueiro D=0,60m
● | NÚMERO DE BOCAS (MEDIDO EM PLANTA) | [5 empty] | 5 | und.
3.16 | Boca de bueiro D=0,80m
● | NÚMERO DE BOCAS (MEDIDO EM PLANTA) | [5 empty] | 2 | und.
4. | SINALIZAÇÃO
4.1 | Sinalização horizontal com tinta acrílica retrorefletiva
● | EXTENSÃO DE PINTURA X LARGURA DA LINHA
| Item |  | Extensão (m) | Largura (m)
● | Pintura Contínua Amarela - Eixo |  | 886 | 0.12 |  |  | 106.32 | m²
| Pintura Tracejada Amarela - Eixo |  | 14 | 0.12 |  |  | 1.68 | m²
| Pintura Contínua Branca - Bordo |  | 1772 | 0.12 |  |  | 212.64 | m²
| Pintura Tracejada Branca - Bordo |  | 14 | 0.12 |  |  | 1.68 | m²
| Total | [5 empty] | 322.32 | m²
4.2 | Placa de sinalização semi-refletiva sem suporte
● | NÚMERO DE PLACAS X ÁREA DE CADA PLACAS
|  | Unid. | Dimensão | área (m²) | Suportes
| PLACA OCTOGNAL (R-1) | 1 | L=0,25m | 0.3 | 1 |  | 0.3 | m²
| PLACA CIRCULAR (R-7) | 7 | Ø=0,50m | 0.19635 | 7 |  | 1.3744 | m²
| PLACA CIRCULAR (R-19) | 4 | Ø=0,50m | 0.19635 | 4 |  | 0.7854 | m²
| PLACA QUADRADA (A-2a) | 3 | L=0,50m | 0.25 | 3 |  | 0.75 | m²
| PLACA QUADRADA (A-2b) | 3 | L=0,50m | 0.25 | 3 |  | 0.75 | m²
| PLACA QUADRADA (A-7a) | 1 | L=0,50m | 0.25 | 1 |  | 0.25 | m²
| PLACA QUADRADA (A-7b) | 1 | L=0,50m | 0.25 | 1 |  | 0.25 | m²
| PLACA RETANGULAR | 2 | 2,00x0,50m | 1 | 4 |  | 2 | m²
| Total | 22 |  |  | 24 |  | 4.2098 | m²
4.3 | Suporte de aço galvanizado D=2"
● | NÚMERO DE SUPORTE POR PLACAS x COMPRIMENTO
| Total de suportes item 4.2 x 3,00m | [5 empty] | 72 | m
4.4 | Tacha bidirecional refletiva
● | NÚMERO DE TACHAS (EIXO E BORDOS) A CADA 8,00m
| Tachas bidirecionais amarela (eixo) | [5 empty] | 111 | und.
| Tachas bidirecionais branca (bordos) | [5 empty] | 222 | und.
| Total | [5 empty] | 333 | und.
5. | MOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ADM LOCAL
5.1 | Mobilização de equipamentos
● | Ver composição 02 | [5 empty] | 1 | und.
5.2 | Serviços topográficos para pavimentação |  |  | Ext. (m) | Largura (m) | Área Encaixes (m²)
● | Extensão trecho x largura pista + área encaixes |  |  | 900 | 8 | 35.3 | 7235.3 | m²
5.3 a 5.6 | Ensaios Controle Tecnológico
● | Um ensaio a cada 100m | [5 empty] | -
5.7 | Administração local
● | Ver composição 03 | [5 empty] | -

## COMP.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 01 - REF. SINAPI 95995
LOGRADOURO: MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO |  |  | Data Composição | MAR/2019
Serviço: Const. Pav. c/ Aplicação de CBUQ, Camada de Rolamento, c/ esp. 5,00 cm – Exclus. Transp. |  |  | Data Base: | FEV/2019
|  |  | Unidade: | m³
Equipamentos (A) | Unidade | Quant. | Custo | Custo
Discriminação |  |  |  | Horário
SINAPI 5835 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pav. 1,90 M a 5,30 M, Pot. 105 HP Cap. 450 T/H | CHP | 0.0464 | 215.49 | 9.9987
SINAPI 5837 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pav. 1,90 M a 5,30 M, Pot. 105 HP Cap. 450 T/H | CHI | 0.0949 | 90.58 | 8.596
SINAPI 91386 - Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 Kg | CHP | 0.0464 | 19.56 | 0.90758
SINAPI 95631 - Roli compact. Vibrat. tandem, aço liso, Pot. 125 HP, Peso s/C lastro 10,20/11,65 T, Larg. de trabalho 1,73 M | CHP | 0.0805 | 169.22 | 13.6222
SINAPI 95632 - Roli compact. Vibrat. tandem, aço liso, Pot. 125 HP, Peso s/C lastro 10,20/11,65 T, Larg. de trabalho 1,73 M | CHI | 0.0607 | 52.82 | 3.2062
SINAPI 96155 - Trator de pneus c/ potência de 85 CV, tração 4X4, c/ vassoura mecânica acoplada | CHI | 0.1071 | 39.7 | 4.2519
SINAPI 96157 - Trator de pneus c/ potência de 85 CV, tração 4X4, c/ vassoura mecânica acoplada | CHP | 0.0341 | 87.56 | 2.9858
SINAPI 96463 - Rolo compact. de pneu estático, pres. var., Pot. 110 HP, Peso s/c Lastro 10,08 / 27,0 T, Larg. de rolagem 2,30 m | CHP | 0.0419 | 141.65 | 5.9351
SINAPI 96464 - Rolo compact. de pneu estático, pres. var., Pot. 110 HP, Peso s/c Lastro 10,08 / 27,0 T, Larg. de rolagem 2,30 m | CHI | 0.2406 | 56.33 | 13.553
|  |  | Total (A) | 63.0565
Mão-de-Obra (B) |  |  | Salário | Custo
Discriminação | Unidade | Quant. | Base | Horário
SINAPI 88314 - Rasteleiro | h | 1.1301 | 19.56 | 22.1048
|  |  | Total (B) | 22.1048
(C) Produção da Equipe 1 m³/H |  | Custo horário Total (A+B) |  | 85.1613
(D) Custo Unitário da Execução [(A)+(B)/(C)= |  |  |  | 85.1613
Materiais (E) |  |  |  | Custo
Discriminação | Unidade | Consumo | Custo | Unitário
SINAPI 72962 - Usinagem CBUQ c/ CAP 50/70 | t | 2.5548 | 258.23 | 659.726
|  |  | Total (E) | 659.726
CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) (S/ BDI) |  |  |  | 744.8873

## COMP2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 02
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS | [6 empty] | distâncias até;
LOGRADOURO: MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO |  |  |  |  | Data Composição | MAR/2019 | Caxias | 52
DISTÂNCIA MEDIANA ENTRE CENTROS URBANOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( Novo Hamburgo, Porto Alegre e Portão ): 55 Km |  |  |  |  | Data base: | * | NH | 55
TEMPO ( CONSIDERANDO VELOCIDADE MÉDIA = 50 Km/h ) = 1,10 h |  |  |  |  | Unidade: | un. | Porto Alegre | 75
Item | Descrição | Quantitativos | Unid. | Código SICRO2 | Preço unit. ( R$x h) | Preço Total
1 | VEÍCULOS DE APOIO
1.1 | Caminhão carroceria | 1 | un. | E9687 | 111.73 | 122.903
1.2 | Caminhão carroceria c/ munck | 1 | un. | E9508 | 135.24 | 148.764
1.3 | Veículo leve | 1 | un. | E9093 | 50.9 | 55.99
1.4 | Caminhão comboio lubrificante | 1 | un. | E9680 | 178.5 | 107.1
SUB-TOTAL (1) >>>>> | [5 empty] | 434.757
2 | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE
2.1 | Carregadeira de Pneus | 2 | un. | E9665 | 224.08 | 492.976
2.2 | Escavadeira hidráulica | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.3 | Motoniveladora | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.4 | Retroescavadeira | 2 | un. | E9665 | 224.08 | 492.976
2.5 | Rolo compactador - Pé de carneiro | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.6 | Rolo compactador de pneus | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.7 | Rolo compactador tanden vibratório (liso) | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.8 | Trator Agrícola com grade | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.9 | Trator de Esteiras | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
2.10 | Vibroacabadora de asfalto | 1 | un. | E9665 | 224.08 | 246.488
SUB-TOTAL (2) >>>>> | [5 empty] | 2957.856
3 | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
3.1 | Caminhão basculante 6 m³ | 2 | un. | E9506 | 137.61 | 302.742
3.2 | Caminhão basculante 14 m³ | 1 | un. | E9667 | 173.53 | 190.883
3.3 | Distribuidor de agregados autopropelido | 1 | un. | E9514 | 188.08 | 206.888
3.4 | Caminhão caçamba | 1 | un. | E9520 | 180.57 | 48.41
3.5 | Caminhão Espargidor | 1 | un. | E9509 | 145.6 | 160.16
3.6 | Caminhão tanque 6.000 l | 1 | un. | E9605 | 138.07 | 151.877
SUB-TOTAL (3) >>>>> | [5 empty] | 1060.96
CUSTO TOTAL POR VIAGEM | [5 empty] | 4453.573
CUSTO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 4453.573
* Data Base (Referências de Custos Sem Desoneração):
- SICRO JUL/2018

## COMP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS
COMPOSIÇÃO 03
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
LOGRADOURO: MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO |  |  |  |  | Data Composição | MAR/2019
[5 empty] | Data Base: | FEV/2019
Item | Código SINAPI | Descrição | Unid. | Quantitativos | Valor unit. (h) | Valor Total
1 |  | Pessoal
1.1 | 90777 | Pessoal nível superior - engenheiro civil junior c/ encargos (*) | mês | 4 | 2101.68 | 8406.72
1.2 | 90776 | Pessoal nível médio - encarregado geral c/ encargos (**) | mês | 4 | 1326.4 | 5305.6
CUSTO TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 13712.32
CUSTO % ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 137.1232
(*) Considerado jornada de 2h diárias / 3 dias por semana / 4 semanas no mês
(**) Considerado jornada de 8 h semanais / 4 semanas no mês

## BDI
DETALHAMENTO DO B.D.I.
Obra: | Município de Bom Princípio/RS
G + S | Garantia + Seguro | 0.74% | % | Do custo direto da obra
R | Risco | 0.97% | % | Do custo direto da obra
DF | Despesas financeiras | 1.21% | % | Do custo direto da obra
AC | Administração central | 4.67% | % | Do custo direto da obra
L | Lucro | 8.69% | % | Do custo direto da obra
I | Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) | 5.65% | % | Do custo direto da obra
| PIS | 0.65%
| Confins | 3% |  | Do custo direto da obra
| ISS | 2% |  | Do custo direto da obra
| Taxas diversas | 0% |  | Do custo direto da obra
B.D.I. |  | 24.03%
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)

## PREENCHER (hidden)
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Presidente Lucena | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Presidente Lucena
Nº contrato: |  |  | XXX.XXX-XX/XXXX
Objeto: |  |  | Pavimentação Asfáltica de diversas vias
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | 2019-03-22
Nome orçamentista: |  |  | Felipe Camargo
CREA nº |  |  | 86.892-RS |  |  | CREA nº | CAU nº
Nome do prefeito |  |  | GILMAR FUHR
CPF do prefeito |  |  | 968.607.900-91
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço global |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 2 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor total da obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  | 60 | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 4.67 | 3.8 | 4.67 | 2a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.74 | 0.32 | 0.74 | 2b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 0.97 | 0.5 | 0.97 | 2c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1.21 | 1.02 | 1.21 | 2d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 8.69 | 6.64 | 8.69 | 2e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 5.65 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 2
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 5.65 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 24.03 | 19.6 | 24.23 | 2F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 24.03 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## DECLARAÇÃO (hidden)
Declaração
A Prefeitura Municipal de Presidente Lucena declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Pavimentação Asfáltica de diversas vias'', CT nº XXX.XXX-XX/XXXX, foi adotado percentual de BDI de 24,03 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2%, a incidir sobre o valor total da obra.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  | Adotado | MÍN | MÁX | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  | 4.67 | 3.8 | 4.67 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.74 | 0.32 | 0.74 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  | 0.97 | 0.5 | 0.97 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 1.21 | 1.02 | 1.21 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  | 8.69 | 6.64 | 8.69 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  | 5.65 | conf. Legislação |  |  | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 2
|  | CPRB | 0
[7 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [6 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1 |  |  |  | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) |  |  |  |  | 3a | 3.43 | 6.71
[7 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Resultante |  |  | 24.03 |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
[7 empty] | 4a | 5.29 | 7.93
Presidente Lucena, 22 de março de 2019
[7 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
[7 empty] | 4c | 1 | 1.97
Felipe Camargo - Responsável Técnico | [6 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
CREA nº86.892-RS | [6 empty] | 4e | 8 | 9.51
[7 empty] | 5a | 4 | 7.85
[7 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[7 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
GILMAR FUHR - Prefeito | [6 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
CPF nº968.607.900-91 | [6 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[7 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[7 empty] | 1f | 20.34 | 25
[7 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[7 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[7 empty] | 4f | 24 | 27.86
[7 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[7 empty] | 6f | 11.1 | 16.8