## ORÇAMENTO
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1 hora por semana - 12 meses | h | 48 | 92.47 | 4438.56
|  |  | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 4438.56
| 2 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA
4813 | 2.1 | PLACA DE OBRA ( para construção civil) EM CHAPA GALVANIZADA DE 2,4x1,2m (sem poste para fixação) | m² | 2.88 | 285 | 820.8
82100(DER) | 2.2 | SUPORTE DE MADEIRA 3x3 PARA PLACA DE OBRA | unid. | 1 | 126.69 | 126.69
10776 | 2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00, alt. 2,50m, para depósito, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIOS | mês | 12 | 468.75 | 5625
93212 | 2.5 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | M² | 4 | 1067.94 | 4271.76
|  |  | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 10844.25
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
98524 | 3.1 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 1104 | 2.89 | 3190.56
93360 | 3.2 | REATERRO MECANIZADO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 276 | 21.43 | 5914.68
10527 | 3.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | mxmes | 72 | 17 | 1224
97064 | 3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | m | 120 | 20.49 | 2458.8
|  |  | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 12788.04
| 4 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
96521 | 4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROECAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | m³ | 33.13 | 40.08 | 1327.8504
96527 | 4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 11.01 | 118.91 | 1309.1991
101619 | 4.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 1.68 | 213.38 | 358.4784
100896 | 4.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 133 | 51.65 | 6869.45
100897 | 4.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 656 | 97.07 | 63677.92
95577 | 4.6 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | Kg | 129 | 14.5 | 1870.5
Pesquisa | 4.7 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2022 | Kg | 304 | 11.87 | 3608.48
96533 | 4.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 271.14 | 107.12 | 29044.5168
92759 | 4.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kG | 315.3 | 15.74 | 4962.822
96544 | 4.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 268.2 | 17.05 | 4572.81
96545 | 4.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 1658.8 | 15.77 | 26159.276
96546 | 4.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 854.9 | 13.99 | 11960.051
96547 | 4.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 111 | 11.79 | 1308.69
92775 | 4.14 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - pilares e vigas, exceto baldrame | kg | 1311.7 | 20.29 | 26614.393
92776 | 4.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 pilares e vigas, exceto baldrame | kg | 2652.7 | 17.12 | 45414.224
92777 | 4.16 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - pilares e vigas, exceto baldrame | kg | 807 | 17.73 | 14308.11
92778 | 4.17 | ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM - pilares e vigas, exceto baldrame | kg | 828.3 | 15.76 | 13054.008
92779 | 4.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 pilares e vigas, exceto baldrame | kg | 1008.7 | 11.64 | 11741.268
92780 | 4.19 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 pilares e vigas, exceto baldrame | kg | 922.8 | 10.89 | 10049.292
94965 | 4.20 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | m³ | 163.12 | 337.62 | 55072.5744
92873 | 4.21 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 103.65 | 204.58 | 21204.717
103673 | 4.22 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 em lajes | m³ | 163.12 | 38.08 | 6211.6096
96528 | 4.23 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 175.17 | 233.46 | 40895.1882
96533 | 4.24 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 271.14 | 128.14 | 34743.8796
92413 | 4.25 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 159.79 | 137.26 | 21932.7754
92456 | 4.26 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 195.24 | 116.94 | 22831.3656
92486 | 4.27 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 442.9 | 173.15 | 76688.135
98557 | 4.28 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO - vigas | m³ | 230.35 | 38.07 | 8769.4245
|  |  | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 566561.008
| 5 | COBERTURA
94226 | 5.1 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 471.3 | 19.21 | 9053.673
100775 | 5.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | Kg | 1000 | 16.62 | 16620
92580 | 5.3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 471.3 | 64.98 | 30625.074
94216 | 5.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 471.3 | 263.78 | 124319.514
94229 | 5.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 42.4 | 192.56 | 8164.544
94231 | 5.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 101.9 | 58.09 | 5919.371
|  |  | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 194702.176
| 6 | ALVENARIA/FECHAMENTOS LATERAIS/DIVISÓRIAS
103332 | 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 941.48 | 129.78 | 122185.2744
87906 | 6.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 2307.56 | 9.23 | 21298.7788
87792 | 6.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 2166.94 | 34.29 | 74304.3726
87280 | 6.4 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - externo | m³ | 11.58 | 351.59 | 4071.4122
96131 | 6.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCAÇÕES, DUAS DEMÃOS. Interno | m² | 1385.76 | 29.11 | 40339.4736
87273 | 6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2015 | m² | 183.48 | 72.46 | 13294.9608
93197 | 6.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 46.3 | 111.35 | 5155.505
93189 | 6.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | m | 46.3 | 116.54 | 5395.802
88489 | 6.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1385.76 | 13.67 | 18943.3392
|  |  | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 304988.9186
| 7 | PAVIMENTAÇÃO
6081 | 7.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - fechamento de sumidouro | m³ | 10.8 | 38.93 | 420.444
96622 | 7.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURADE *5 CM*. | m³ | 21.23 | 103.46 | 2196.4558
95241 | 7.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 424.6 | 25.46 | 10810.316
87745 | 7.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, SPESSURA 5CM. | m² | 424.6 | 44.13 | 18737.598
87251 | 7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 424.6 | 44.92 | 19073.032
88649 | 7.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM | m | 65.73 | 60.4 | 3970.092
Pesquisa | 7.7 | (PAVER) BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | m² | 615 | 32.45 | 19956.75
Pesquisa | 7.8 | BANCO TAMANDUÁ DE MADEIRA ESTILO PRAÇA R8 - 150CM | unid. | 4 | 450.12 | 1800.48
79500/002 | 7.9 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 276.42 | 26.14 | 7225.6188
|  |  | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  | 84190.7866
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12775 | 8.1 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | unid. | 1 | 381.53 | 381.53
94797 | 8.2 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | uniod | 1 | 83.41 | 83.41
34636/102623 | 8.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 481.82 | 481.82
20211 | 8.4 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 20 | 46.57 | 931.4
3993 | 8.5 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 10 | 166.24 | 1662.4
PESQUISA | 8.6 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | unid. | 5 | 72.37 | 361.85
93358 | 8.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 66 | 78.24 | 5163.84
94496 | 8.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 1 | 76.95 | 76.95
89987 | 8.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | unid. | 1 | 88.07 | 88.07
94489 | 8.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 31.75 | 63.5
89987 | 8.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 24 | 88.07 | 2113.68
6031 | 8.12 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | unid. | 1 | 21 | 21
37419 | 8.13 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | unid. | 2 | 20.43 | 40.86
89355 | 8.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0.56 | 18.55 | 10.388
3856 | 8.15 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 12 | 2.22 | 26.64
89356 | 8.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 140.96 | 21.95 | 3094.072
94672 | 8.17 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 14 | 11.33 | 158.62
89362 | 8.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 29 | 8.86 | 256.94
20098 | 8.19 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | unid. | 9 | 188.15 | 1693.35
1965 | 8.20 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 14 | 56.91 | 796.74
10767 | 8.21 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 1 | 47.13 | 47.13
10765 | 8.22 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 10 | 57.91 | 579.1
1967 | 8.23 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 9 | 6.57 | 59.13
1966 | 8.24 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 8 | 28.07 | 224.56
1933 | 8.25 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 8 | 5.49 | 43.92
89364 | 8.26 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 11.88 | 11.88
89395 | 8.27 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 16 | 12.39 | 198.24
834 | 8.28 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 8 | 4.9 | 39.2
89752 | 8.29 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 6.62 | 6.62
89813 | 8.30 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 11 | 7.04 | 77.44
89778 | 8.31 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 29 | 19.6 | 568.4
94664 | 8.32 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | unid. | 2 | 30.17 | 60.34
89383 | 8.33 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 42 | 6.79 | 285.18
89726 | 8.34 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL E ÁGUA FRIA DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid. | 3 | 7.66 | 22.98
89732 | 8.35 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | unid. | 8 | 11.88 | 95.04
89744 | 8.36 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid. | 7 | 25.74 | 180.18
11.099 | 8.37 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | unid. | 19 | 11.09 | 210.71
10908 | 8.38 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | unid. | 8 | 22.22 | 177.76
89783 | 8.39 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid. | 1 | 13.13 | 13.13
89785 | 8.40 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid. | 1 | 22.99 | 22.99
89797 | 8.41 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | unid. | 5 | 50.24 | 251.2
39319 | 8.42 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | unid. | 8 | 8.76 | 70.08
20145 | 8.43 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | unid. | 3 | 223,51 | 670.53
20146 | 8.44 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | unid. | 7 | 19.81 | 138.67
89714 | 8.45 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 67.99 | 60.33 | 4101.8367
89712 | 8.46 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 15.52 | 31.36 | 486.7072
20065 | 8.47 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 22.95 | 47.71 | 1094.9445
89711 | 8.48 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL E ÁGUA FRIA, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 32.95 | 20.79 | 685.0305
89708 | 8.49 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | unid. | 1 | 71.92 | 71.92
11712 | 8.50 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | unid. | 1 | 32 | 32
89707 | 8.51 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | unid. | 7 | 33.18 | 232.26
6153 | 8.52 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | unid. | 10 | 3.07 | 30.7
86882 | 8.53 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | 19.68 | 39.36
86883 | 8.54 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 8 | 11.27 | 90.16
86914 | 8.55 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 5 | 74.86 | 374.3
86910 | 8.56 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 96.82 | 96.82
86915 | 8.57 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 8 | 108.16 | 865.28
7604 | 8.58 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | unid. | 3 | 37.4 | 112.2
86901 | 8.59 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 8 | 153.78 | 1230.24
100852 | 8.60 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 214.03 | 214.03
86895 | 8.61 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 8 | 264.07 | 2112.56
86889 | 8.62 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ambas da cozinha | unid. | 2 | 737.02 | 1474.04
37401 | 8.63 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | unid. | 10 | 50.39 | 503.9
37400 | 8.64 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | unid. | 10 | 50.39 | 503.9
95547 | 8.65 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | unid. | 10 | 58.2 | 582
42319 | 8.66 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | unid. | 8 | 647.95 | 5183.6
100849 | 8.67 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | unid. | 8 | 40.31 | 322.48
1030 | 8.68 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | unid. | 8 | 47.66 | 381.28
98105 | 8.69 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | unid. | 1 | 693.76 | 693.76
97902 | 8.70 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | unid. | 9 | 591.64 | 5324.76
|  |  | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  | 48401.5389
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
101512 | 9.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 150A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | unid. | 1 | 2223.96 | 2223.96
5057 | 9.2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | unid. | 1 | 928.69 | 928.69
1892 | 9.3 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - conexão eletroduto rígido x flexível | unid. | 50 | 1.84 | 92
38083 | 9.4 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 2 | 47.88 | 95.76
12041 | 9.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid. | 1 | 782.63 | 782.63
12039 | 9.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid. | 1 | 682.44 | 682.44
101946 | 9.7 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR, INDIVIDUAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 164.51 | 164.51
1049 | 9.8 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | unid. | 1 | 8.62 | 8.62
3398 | 9.9 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | unid. | 1 | 5.64 | 5.64
11991 | 9.10 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | unid. | 1 | 85.86 | 85.86
12388 | 9.11 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *1,5* M | unid. | 2 | 354.06 | 708.12
38780 | 9.12 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | unid. | 69 | 20.64 | 1424.16
Pesquisa | 9.13 | LUMINÁRIA SOPT DE SOBROPOR PARA 01 LAMPADAS | unid. | 65 | 13.9 | 903.5
97606 | 9.14 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 100 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 2 | 132.45 | 264.9
2674 | 9.15 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | m | 2 | 5.69 | 11.38
2681 | 9.16 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | m | 1 | 21.26 | 21.26
2680 | 9.17 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | m | 1 | 13.01 | 13.01
2689 | 9.18 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | m | 547.6 | 2.76 | 1511.376
2688 | 9.19 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 295.6 | 2.99 | 883.844
91981 | 9.20 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | unid. | 30 | 50.77 | 1523.1
93673 | 9.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 102.51 | 102.51
93672 | 9.22 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 2 | 94.29 | 188.58
93664 | 9.23 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 69.29 | 69.29
93662 | 9.24 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 5 | 66.6 | 333
93660 | 9.25 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 3 | 63.23 | 189.69
93654 | 9.26 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 6 | 13.21 | 79.26
93653 | 9.27 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 15 | 12.64 | 189.6
93673 | 9.28 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 102.51 | 102.51
91991 | 9.29 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 4 | 36.06 | 144.24
91996 | 9.30 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 73 | 33.63 | 2454.99
91967 | 9.31 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 62.05 | 62.05
91969 | 9.32 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 6 | 81.71 | 490.26
91963 | 9.33 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 75.18 | 75.18
91959 | 9.34 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 45.32 | 45.32
91961 | 9.35 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 4 | 58.43 | 233.72
91956 | 9.36 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 2 | 42.75 | 85.5
91955 | 9.37 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 6 | 35.15 | 210.9
38062 | 9.38 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 15 | 9.45 | 141.75
91930 | 9.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 166.8 | 8.89 | 1482.852
91928 | 9.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1944.6 | 6.5 | 12639.9
92986 | 9.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 139.6 | 36.42 | 5084.232
91926 | 9.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1188.6 | 4 | 4754.4
92981 | 9.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 324.2 | 15.38 | 4986.196
91932 | 9.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 176.5 | 14.64 | 2583.96
20111 | 9.45 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | unid. | 1 | 13.6 | 13.6
93018 | 9.46 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | unid. | 1 | 23.78 | 24.78
91937 | 9.47 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 67 | 12.8 | 79.8
91939 | 9.48 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 113 | 27.72 | 140.72
797 | 9.49 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | unid. | 3 | 10.02 | 13.02
39209 | 9.50 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | unid. | 1 | 0.56 | 1.56
39212 | 9.51 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | unid. | 2 | 1.77 | 3.77
97599-COMP. | 9.52 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 2 W AUTONOMIA DE 6 HORAS BATERIA DE LITIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 6 | 28.45 | 170.7
|  |  | SUBTOTAL ITEM 9 |  |  | 49512.6
| 10 | ESQUADRIAS E MURO
100896 | 10.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 muro e grade | m | 116 | 51.65 | 5991.4
96527 | 10.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 muro e grade, altura da viga 0,3m | m³ | 5.3 | 118.91 | 630.223
92776 | 10.3 | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 viga muro e grade | kg | 200 | 17.12 | 3424
96546 | 10.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 viga muro e grade | Kg | 533.08 | 13.99 | 7457.7892
94964 | 10.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 baldrame e pilares do muro | m³ | 7.88 | 303.25 | 2389.61
87906 | 10.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - muro | m² | 346.96 | 9.23 | 3202.4408
87792 | 10.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - muro | m² | 346.96 | 34.29 | 11897.2584
Pesquisa | 10.8 | GRADIL COM CHAPA 18 COM TODA A ESTENÇÃO DA TESTADA DO TERRENO, COM PORTÃO DE CORRER DE 3,5 METROS E PORTÃO PEQUENO PARA PEDESTRES DE 1,0 METROS DE ABRIL, ALTURA DE 2,00 METROS, EXECUTADO COM INTERVALOS DE 2,00 METROS ENTRE OS PILARES EXECUTADOS | m² | 61 | 350 | 21350
103332 | 10.9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - muro | m² | 173.48 | 129.78 | 22514.2344
94573 | 10.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 57.2 | 451.19 | 25808.068
94569 | 10.11 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | m² | 4 | 748.88 | 2995.52
90843 | 10.12 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 7 | 961.24 | 6728.68
90844 | 10.13 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 11 | 1031.5 | 11346.5
98689 | 10.14 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 15.7 | 105.34 | 1653.838
101965 | 10.15 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO | m | 39.75 | 122.81 | 4881.6975
Pesquisa | 10.16 | PORTA DE CORRER COM VIDRO 10,0mm DE ALUMÍNIO COM 2 OU 4 FOLHAS COM TRINCO NA PARTE INFERIOR E COM FECHADURA. | m² | 76.75 | 550 | 42212.5
|  |  | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  | 174483.7593
| 11 | INSTALAÇÕES DE PREVINCÊNCIO
101905 | 11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid. | 2 | 188.21 | 190.21
101908 | 11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | unid. | 2 | 182.72 | 184.72
97599 | 11.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 12 | 28.45 | 40.45
37556 | 11.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | unid. | 4 | 12.72 | 16.72
37539 | 11.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | unid. | 10 | 11 | 21
|  |  | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  | 453.1
| 12 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
Pesquisa | 12.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA, INCLUINDO RETIRADAS DE QUALQUER RESTÍGIO DE OBRA, LEVANDO-OS EM LUGAR ADEQUADO, LAVAGEM COM ÁGUA E SABÃO EM AMBIENTES INTERNOS, PISOS, VIDROS E LOUÇAS | m² | 424.6 | 5 | 2123
|  |  | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  | 2123
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 1453487.7374
|  |  | BDI (%) |  |  | 20.34
|  |  | TOTAL |  |  | 1749127.1432

## CRONOGRAMA
ITEM | DIAS/% | [11 empty] | TOTAL
| 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37
| 8.33 | 16.66 | 24.99 | 33.32 | 41.65 | 49.98 | 58.31 | 66.64 | 74.97 | 83.3 | 91.63 | 100 | 100
| 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 369.732 | 371.5075 | 4438.56
2 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 0 | 2168.85 | 8675.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10844.25
3 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 10230.432 | 2557.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788.04
4 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 0 | 56656.1008 | 113312.2016 | 113312.2016 | 56656.1008 | 113312.2016 | 56656.1008 | 56656.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566561.008
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 40 | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 90 | 100 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48675.544 | 48675.544 | 77880.8704 | 19470.2176 | 194702.176
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60997.7837 | 60997.7837 | 60997.7837 | 30498.8919 | 30498.8919 | 60997.7837 | 0 | 0 | 304988.9186
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42095.3933 | 16838.1573 | 0 | 0 | 0 | 12628.618 | 12628.618 | 84190.7866
8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 20 | 20
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100
| 0 | 2420.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21780.6925 | 4840.1539 | 0 | 9680.3078 | 9680.3078 | 48401.5389
9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 10 | 15 | 15
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100
| 0 | 2475.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14853.78 | 12378.15 | 4951.26 | 7426.89 | 7426.89 | 49512.6
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34896.7519 | 52345.1278 | 87241.8797 | 174483.7593
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 453.1
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 2123
1453487.7374
20.34
1749127.1432

## Plan1
QUADRO DE COMPOSIÇÕES
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | VALOR | TOTAL
TCPO | 1 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS SEM REAPROVEITAMENTO | M²
88309 | 1.1 | Pedreiro | H | 0.05 | 28.38 | 1.419
88316 | 1.2 | Servente | H | 0.5 | 21.87 | 10.935
|  |  |  | TOTAL: | 12.354
| 2 | ESCOVAMENTO MANUAL DO SUBSTRATO - parede de alvenaria pintada – preparo para revestimento argamassado | M²
88316 | 2.1 | Servente | H | 0.33 | 21.87 | 7.2171
12 | 2.2 | Escova retangular com cerdas de aço(largura: 53,00 mm / comprimento: 190,00 mm / altura das cerdas: 27,00 mm) | UNID. | 0.25 | 12 | 3
|  |  |  | TOTAL: | 10.2171
| 3 | ESTRUTURA de aço para cobertura - churrasqueira - inclui treliças, terças e travamentos | KG
100377 | 3.1 | Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem | KG | 1 | 17.32 | 17.32
|  |  |  | Total: | 17.32
| 4 | ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA – TELA DE AÇO GALVANIZADA 25X25 (mm) 50 CM DE LARGURA
4.1
4.2
TOTAL:
| 5 | REMOÇÃO DE PINTURA - látex - interior | M²
88316 | 5.1 | Servente | H | 0.4 | 21.87 | 8.748
|  |  |  | TOTAL: | 8.75
294 | 6 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM FERRAGENS | M²
88278 | 6.1 | Montador | H | 3.5 | 25.89 | 90.615
88316 | 6.2 | Servente | H | 3.5 | 21.87 | 76.545
10506 | 6.3 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M² | 1.05 | 252.82 | 265.461
|  |  |  | TOTAL: | 432.621
| 7 | ACIONADOR E DETECTOR DE ALARME DE INCENDIO - INSTALAÇÃO | UNID
88247 | 7.1 | Ajudante de eletricista | H | 0.29 | 21.19 | 6.1451
88264 | 7.2 | Eletricista | H | 0.29 | 27.69 | 8.0301
PESQUISA | 7.3 | Acionador manual de alarme de incêndio (largura: 93 mm / altura: 89 mm / profundidade: 26,5 mm /tensão: 17Va28V) | UNID | 1 | 50.79 | 50.79
|  |  |  | TOTAL: | 64.9652
| 8 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - INSTALAÇÃO | UNID.
88247 | 8.1 | Ajudante de eletricista | H | 2 | 21.19 | 42.38
88264 | 8.2 | Eletricista | H | 2 | 27.69 | 55.38
PESQUISA | 8.3 | Central de alarme de incêndio (quantidade de pontos: 24 / tensão de saída: 24 Vcc) | UNID. | 1 | 412.07 | 412.07
|  |  |  | TOTAL: | 509.83
| 9 | CABO BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO ANTICHAMA MULTIPAR 2x0,75 mm² - INSTALAÇÃO |  | M
9.1
| 10 | ELETRODUTO PVC VERMELHO ANTICHAMA 3/4" PARA SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO - INSTALAÇÃO
10.1